Поручения,

данные на планерном совещании 05.08.2019

| № п/п | Кому дано поручение | Содержание | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пивкин И.А. | Произвести установку гидрологического поста для осуществления контроля за уровнем воды в реке Томь. | 15.09.2019 |
|  | Башун А.Н. | Направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области письмо об ухудшении состояния Бочкаревского моста через реку Томь в результате паводка июля-августа 2019 года и необходимости проведения ремонтных работ. | 09.08.2019 |
|  |  | Привести в надлежащее состояние автобусный павильон и произвести замену блока почтовых ящиков, находящихся на о. Старица. | 01.09.2019 |
|  | Бурмистрова Г.А. | Обеспечить детей, проживающих в домах, попавших в зону паводка, школьными портфелями. | 30.08.2019 |
|  | Говорун И.Д. Синько Л.В. Пивкин И.А. | Начать выплаты материальной помощи из резервного фонда Администрации г. Белогорск гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории г. Белогорск, связанной с подъемом уровня воды в реке Томь. | 05.08.2019 |
|  | Башун А.Н. Пивкин И.А. | Предоставить Главе перечень жилых домов и земельных участков, попавших в зону затопления в результате чрезвычайной ситуации на территории г. Белогорск, связанной с подъемом уровня воды в реке Томь. | 05.08.2019 |
|  | Зверева О.В. | Подготовить и направить в МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», МКУ «Правовое управление муниципального образования г. Белогорск» схему расположения земельных участков, находящихся в границах муниципального образования г. Белогорск, попавших в зону затопления. | 05.08.2019 |
|  | Зингер М.А. | Разместить в СМИ информацию о начале осуществления выплат из резервного фонда Администрации г. Белогорска гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории г. Белогорск, связанной с подъемом уровня воды в реке Томь. | 09.08.2019 |
|  |  | Разместить в СМИ информацию о размещении дополнительного пункта по приему документов на оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории г. Белогорск, связанной с подъемом уровня воды в реке Томь, по адресу: г. Белогорск, ул. Калининская, 57, Управление ГО и ЧС | 05.08.2019 |
|  | Фахрудинова Н.С. | Подготовить на имя Губернатора Амурской области письмо о рассмотрении возможности включения в состав региональных выплат денежных средств местного бюджета, направленных гражданам города - собственникам дачных участков, расположенных на территории г. Белогорск и пострадавшим от паводка в июле-августе 2019 г. | 05.08.2019 |
|  | УКС Башун А.Н. | Подготовить сметы на проведение работ по обустройству новой дамбы, подъезда к о. Старица путем подъема проезжей части с устройством водопропускной трубы, поднятия проезжей части к ул. Озерная, обустройство дороги по ул. Снежная. | 16.08.2019 |

Главный специалист общего отдела                                                                                    Т.В. Терукова