Поручения,

данные на планерном совещании 08.07.2019

| № п/п | Кому дано поручение | Содержание | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Башун А.Н. | подготовить и провести совещание при Главе по вопросу «О закреплении полномочий по новым общественным пространствам, скверам, появившимся на территории г. Белогорск в рамках реализации Федерального проекта «Комфортная городская среда»». | 10.07.2019-11.07.2019 |
|  | Бурмистрова Г. А. | Принять решение о переносе даты проведения торжественных линеек, посвященных Дню знаний, в связи с тем, что 01 сентября выпадает на выходной день. | 12.07.2019 |
|  | Зингер М.А. | Дать в СМИ информацию о проведении торгов муниципального имущества. | 09.07.2019 |
|  | Шапран А.И. | Подготовить информацию о балансодержателях общественных пространств, скверов, появившихся на территории г. Белогорск в рамках реализации Федерального проекта «Комфортная городская среда», и являющихся собственностью муниципального образования. | 09.07.2019 |
|  | Мельников Э.В. | предоставить Главе информацию сообщением на WhatsApp, о сроках окончания работ по устройству парной в МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Героя России С. Солнечникова». | 08.07.2019 |
|  | Савченко Т.А. | Организовать при Главе выездное совещание по вопросу «О ходе проведения ремонтных работ в МОАУ «СОШ № 11 г. Белогорск» (совместно с подрядчиком, заместителем Главы по социальным вопросам Г.А. Бурмистровой, председателем МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск» И. А. Губиной). | 09.07.2019 |
|  | Бурмистрова Г.А. Хозяйская И.А. | Продумать и организовать массовые мероприятия в июле-августе 2019г. на территории ГПК и О г. Белогорск. | 10.07.2019 |
|  | Бурмистрова Г.А. Хозяйская И.А. Синько Л.В. | Вникнуть в организацию работы ГПК и О г. Белогорск, при необходимости внести поправки, изменения. Проверить расходы парка. | 12.07.2019 |
|  | Шапран А.И. Зверева О.В. | Обозначить на карте г. Белогорск смежные участки с полосой отвода железной дороги. | 09.07.2019 |

Главный специалист общего отдела                                                                          Е.А. Синявская