- УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования г. Белогорск

_________С.Ю. Мелюков

Поручения,

данные на планерном совещании 09.12.2019

| № п/п | Кому дано поручение | Содержание | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Башун А.Н. | Проработать вопрос с Министерством ЖКХ Амурской области, по поступлению денежных средств в МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», необходимых на приобретение квартир, в рамках программы переселения граждан из ветхого жилья. | 13.12.2019 |
|  |  | Предоставить Главе информацию об объемах выполненных работ по замене электрокотлов на систему электо-водяного отопления. | 12.12.2019 |
|  |  | До конца 2019 года завершить все работы по замене электрокотлов в многоквартирных домах, построенных по программе переселения из ветхого и аварийного фонда, на систему электро-водяного отопления. | 30.12.2019 |
|  | Розонов В.А. | Взять на контроль ситуацию по возмещению Министерством социальной защиты населения по Амурской области денежных средств, выделенных из бюджета г. Белогорск, на покупку квартир детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. | 13.12.2019 |
|  |  | Рассмотреть возможность исключения г. Белогорск из Федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ подпрограмма «Жилище», в связи с невозможностью выполнить критерии программы по строительству детского дошкольного учреждения в мкр. Южный. | 13.12.2019 |
|  | Фахрудинова Н.С. | Подготовить к региональному оператору ООО «ТрансЭкоСервис» претензию по ликвидации несанкционированных свалок на территории г. Белогорск, вошедших в территориальную схему. | 30.12.2019 |
|  | Башун А.Н. Сабуцкая М.Б. | Предоставить Главе перечень тротуаров, планируемых к оборудованию в 2020 году: а) новых; б) в составе дорог; в) из плитки, демонтированной с площади 30-летия Победы. Включить в реестр предложения граждан, поступившие в ходе публичных слушаний 04.12.2019, а также, с учетом обращений, поступивших на Главу г. Белогорск, в т.ч. через социальные сети. | 30.12.2019 |
|  |  | Предоставить Главе перечень объектов, планируемых к освещению в 2020 году (новые; в составе дорог) с учетом обращений, поступивших на Главу г. Белогорск, в т.ч. через социальные сети. | 30.12.2019 |

Главный специалист общего отдела                                                                     Е.А. Синявская