**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК**

**РЕШЕНИЕ**

**24 октября 2022 года № 31/119-8**

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению**

**досрочных выборов депутатов Белогорского городского Совета народных депутатов девятого созыва**

В соответствии с частью 9 статьи 8 Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области», решением территориальной избирательной комиссии города Белогорск от 22 октября 2022 года 30/116-8 «О назначении досрочных выборов депутатов Белогорского городского Совета народных депутатов девятого созыва»территориальная избирательная комиссия города Белогорск,

**Р Е Ш И Л А**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Белогорского городского Совета народных депутатов девятого созыва (далее – Календарный план)(прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана и настоящего постановления на председателя территориальной избирательной комиссии города Белогорск Логвиновского Л.М. и секретаря комиссии Баранова М.Б.

3. Опубликовать Календарный план в газете «Белогорский вестник».

4. Направить Календарный план в Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области.

Заместитель председателя комиссии В.Я.Парунов

 Секретарь комиссии М.Б.Баранов

УТВЕРЖДЕН

Решением территориальной избирательной комиссиигорода Белогорск

от 24 октября2022 г. № 31/119-8

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Белогорского городского Совета народных депутатов**

**девятого созыва**

Дата назначения выборов - 22октября 2022 года

Дата официального опубликования решения-24 октября 2022 года

День голосования -11 декабря2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Назначение выборов  | Не позднее 22 октября 2022года | Территориальная избирательная комиссия города Белогорск (далее ТИК г. Белогорск) |
|  | Направление в избирательную комиссию Амурской области (далее – ИКАО) решения о назначении выборов  | В течение двух дней со дня принятия решения о назначении выборов | ТИК г. Белогорск |
|  | Опубликование решения ТИК г. Белогорск о назначении выборов  | Не позднее 24 октября 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов | Не позднее 26 октября 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Утверждение форм документов, предусмотренных, пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 3 ст. 39, п. 8 ст. 41, ст. 42, п. 16 ст. 44 Закона № 222-ОЗ, образца заполнения подписного листа (п.1 ст.41 Закона № 222-ОЗ) | Заблаговременно | ТИК г. Белогорск  |
| избирательные участки |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) | Не позднее24 октября 2022 года  | Глава администрации города Белогорск |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их, номеров, границ мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий | Не позднее 13 ноября 2022 года | Глава администрации города Белогорск |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Установление формы списка избирателей  | До составления списка избирателей | ТИК г. Белогорск  |
|  | Составление списков избирателей  | Не позднее 2 декабря 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 3 декабря 2022 года | ТИК г. Белогорск  |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 3 декабря 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Брошюрование книг, на которые разделен первый экземпляр списка избирателей  | Не позднее 10 декабря 2022 года  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью участковой комиссии  | Не позднее 10 декабря 2022 года  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссии на ТИК г. Белогорск | Не позднее 24 октября 2022 года | ТИК г. Белогорск  |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 3 ноября 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Опубликование сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий  | После принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | ТИК г. Белогорск |
|  | Направление в ИКАО сообщения территориальной избирательной комиссии о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для размещения на сайте ИКАО в сети Интернет | Незамедлительно после принятия решения | ТИК г. Белогорск |
|  | Размещение сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте Избирательной комиссии Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через 2 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Избирательная комиссия Амурской области |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов | С 6 по 20 ноября 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 30 ноября 2022 года | ТИК г. Белогорск |
| Наблюдатели. Представители средств массовой информации |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК г. Белогорск  | Не позднее 7 декабря 2022 года(не позднее 29 ноября 2022 года дляучастия в досрочном голосовании) | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрировавшее список кандидатов; зарегистрированный кандидат, субъекты общественного контроля |
|  | Представление направления, выданного кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель  | 10декабря 2022 года (2 декабря в случае досрочного голосования), либонепосредственно вдень голосования 11 декабря(3декабря в случае досрочного голосования) | Наблюдатели, указанные в списках, представленные в ТИК г.Белогорск |
|  | Подача в комиссию заявки на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12,3, 111 статьи 32Закона № 222-ОЗ | Не позднее 7 декабря 2022 года*,*(не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования29 ноября 2022 года) | Редакции средств массовой информации  |
| Избирательные объединения |
|  | Подготовка списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов  | Не позднее 24 октября 2022 года | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в государственных или муниципальных периодических печатных изданияхи размещение его на своем официальном сайте в сети «Интернет»  | Не позднее 26 октября 2022 года | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Направление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах,в ТИК г.Белогорск | Не позднее 26 октября 2022 года | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения, представление списка назначенных уполномоченных представителей в соответствующую комиссию для регистрации | Со дня выдвижения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, списка кандидатов в депутаты по единому (муниципальному) избирательному округу | Избирательное объединение |
|  | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам в случае выдвижения списка кандидатов в депутаты по единому (муниципальному) округу | Со дня выдвижения списка кандидатов в депутаты по единому (муниципальному) избирательному округу | Избирательное объединение |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам  | После заверения избирательной комиссией выдвинутого списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу и представления необходимых документов | ТИК г.Белогорск |
|  | Назначение доверенных лиц избирательного объединения | После выдвижения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | Избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение четырех дней со дня поступления в избирательную комиссию необходимых документов | ТИК г. Белогорск |
| Выдвижение КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ и регистрация кандидатов |
|  | Направление вТИК г. Белогорск извещенияо проведении мероприятий, связанных с выдвижением списков кандидатов по многомандатным избирательным округам, списков кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г.Белогорска, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами г.Белогорска | Избирательное объединение |
|  | Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | С 25 октября по10 ноября 2022 года | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК г. Белогорск, документов, уведомляющих о выдвижении кандидата, списка кандидатов по единому (муниципальному) округу | Не позднее 18 часов по местному времени 10 ноября 2022 года | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения, кандидаты из заверенного списка кандидатов по многомандатным избирательным округам |
|  | Выдача ТИК г. Белогорск письменного подтверждения о получении документов в связи с выдвижением кандидата, списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | Незамедлительно  | ТИК г. Белогорск  |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу, списка кандидатов по многомандатному избирательному округу либо об отказе в заверении списка (списков) | В течение двух дней со дня приема документов | ТИК г. Белогорск  |
|  | Выдача решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК г. Белогорск  |
|  | Выдача решения о заверении списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением с копией заверенного списка, либо выдача мотивированного решения об отказе в заверении такого списка | После принятия решения о заверении списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | ТИК г.Белогорск |
|  | Представление в ТИК г. Белогорск, документовоб изменении многомандатного избирательного округа по которому выдвинут кандидат | С 25 октября по10 ноября 2022 года | Избирательное объединение |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов поединому (муниципальному) избирательному округупо 13 ноября 2022 года | Избирательное объединение, кандидат |
|  | Представление документов для регистрации кандидата, списка кандидатовпо единому (муниципальному) избирательному округу | Не позднее 13 ноября 2022 года до 18 часов по местному времени | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | ТИК г. Белогорск  |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации  | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление копии документа, предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ, в случае его отсутствия  | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | ТИК г. Белогорск |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатовпо единому (муниципальному) избирательному округу, либо об отказе в регистрации | В течение 7 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатовпо единому (муниципальному) избирательному округу | ТИК г. Белогорск |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатовпо единому (муниципальному) избирательному округу | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК г. Белогорск  |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатовпо единому (муниципальному) избирательному округу, со сведениями о включенных в них кандидатах, муниципальным средствам массовой информации, а при отсутствии последних - обнародование иным способом | В течение двух суток после регистрации | ТИК г. Белогорск  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах,списках кандидатовпо единому (муниципальному) избирательному округу | Не позднее 3 декабря2022года | ТИК г. Белогорск, участковые избирательные комиссии |
| статус кандидатов |
|  | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Со дня выдвижения кандидата  | Кандидат в депутаты, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам  | После представления в избирательную комиссию необходимых документов | ТИК г. Белогорск |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидат в депутаты, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
|  | Регистрация доверенных лиц  | В течение четырех дней со дня поступления необходимых документов | ТИК г. Белогорск |
|  | Представление в ТИК г. Белогорскзаверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом) | Не позднее чем через четыре дня со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу,отказаться от дальнейшего участия в выборах и представление им в ТИК г.Белогорск письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее 30 ноября 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 9декабря2022 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу |
|  | Реализация права кандидата в депутаты отказаться от дальнейшего участия в выборах и представление им в ТИК г.Белогорск письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее 6 декабря 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – позднее 9декабря 2022 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата в депутаты, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, список кандидатов в депутаты по единому (муниципальному) избирательному округу, и представление данного решения в соответствующую избирательную комиссию  | Не позднее 6 декабря 2022 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить кандидатов в депутаты из выдвинутого списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | Не позднее 30 ноября 2022 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации (Управление Роскомнадзора по Амурской области), списка муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий в соответствии с пунктом 8 статьи 53 Закона № 222-ОЗ | Не позднее 28 октября 2022 года | Белогорский СНД |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 31 октября 2022 года | Белогорский СНД,Управление Роскомнадзора по Амурской области |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 3 декабря 2022 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
|  | Агитационный период | Со дня принятия решения о выдвижении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | Для избирательного объединения  |
| Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения |
| Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных п.14.3 ст.35 Федерального закона № 67-ФЗ | Для кандидата из заверенного списка кандидатов по многомандатнымизбирательным округам |
| Со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | Для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу |
| Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени 10 декабря 2022 года  |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 21 ноября 2022 года и прекращается в ноль часов по местному времени 10 декабря 2022 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 7 декабря 2022 года до11декабря 2022 годавключительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услугах по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ТИК г. Белогорск | Не позднее 13 ноября 2022 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  | До 21 ноября 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в ТИК г. Белогорск | Не позднее 21декабря 2022 года  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Подача письменных заявок о предоставлении печатной площади за плату в организациях периодических печатных изданий  | Не позднее двух дней после регистрации кандидатов, списков кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади  | Не позднее чем за четыре дня до дня публикации | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до дня публикации | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания  | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 Закона № 222-ОЗ для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Представление в ТИК г. Белогорск уведомления в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату, избирательному объединению помещения и содержащейся в таком уведомлении информации | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК г. Белогорск |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и индикационный номер налогоплательщика, организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства, вТИК г. Белогорск | Не позднее 13 ноября 2022 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК г.Белогорск экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов с представлением сведений, установленных п. 4 ст. 60 Закона № 222-ОЗ, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образцов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде  | До начала их распространения | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, в комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата в агитационном материале) | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  | Не позднее 20 ноября 2022 года | Администрация города Белогорска по предложению ТИК г.Белогорск |
|  | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня выделенных и оборудованных органами местного самоуправления специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  | После получения данного перечня | ТИК г. Белогорск |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Поступление в распоряжение ТИК г. Белогорск средств на подготовку и проведение выборов  | Не позднее 30 октября 2022 года | Из бюджета города Белогорск всоответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
|  | Представление в ТИК города Белогорск финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 21 декабря 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Белогорский СНД финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 15 января 2023 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Возврат в бюджет г. Белогорск неизрасходованных денежных средств  | Не позднее чем через 60 дней после представления в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | ТИК г. Белогорск |
|  | Публикация копии финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов в средствах массовой информации либо обнародование в иной форме  | Не позднее чем через 30 дней со дня их представления в Белогорский СНД | ТИК г. Белогорск |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации  | Кандидат, выдвинутые по многомандатным избирательным округам |
|  | Создание избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу | После регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам ТИК г.Белогорск | Избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения | С разрешения ТИК г.Белогорск | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения |
|  | Предоставление по требованию ТИК г. Белогорск, кандидата, избирательного объединениязаверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | В трехдневный срок, а с 7декабря 2022 года - немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | Периодически до дня голосования, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | ТИК г. Белогорск |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход бюджета г. Белогорск | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам, избирательным объединениям о поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о перечислении пожертвований с нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ | Незамедлительно | ТИК г. Белогорск |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления в ТИК г. Белогорск | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | Не позднее 9 января 2023 года | Кандидат, не зарегистрированный в ТИК г. Белогорск,избирательное объединение, не зарегистрировавшее список кандидатов по единому (муниципальному) избирательному округу |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете (за вычетом расходов на пересылку) гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам | После дня голосования | Кандидат,избирательное объединение  |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета города Белогорск | С 9 февраля 2023 года | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление в ТИК г.Белогорск итоговых финансовых отчетов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат,избирательное объединение |
|  | Передача копии итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования  | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления указанных финансовых отчетов | ТИК г. Белогорск  |
|  | Публикация переданных комиссиями сведений из финансовых отчетов  | Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Направление решения о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом на согласование в ИКАО | Не позднее14 ноября 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Принятие решения о назначении операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 26 ноября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение обучения операторов СПО УИК | Не позднее 7 декабря 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 26 ноября 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Проведение жеребьевки по определению порядкового номера размещения в избирательном бюллетене наименований избирательных объединений | Не позднее 26 ноября 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней  | Не позднее 1 декабря 2022 года по распоряжению ТИК г.Белогорск | Полиграфические организации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожении лишних избирательных бюллетеней  | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК г. Белогорск |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии  | Не позднее 9 декабря 2022 года, для досрочного голосования 1 декабря 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным способом  | Не позднее 28 ноября 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Предоставление возможности проголосовать досрочно избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства | С 3 по 7 декабря2022года | в ТИК г. Белогорск |
| С 8 по 10 декабря 2022года | в помещении участковой избирательной комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  | С 3 декабря 2022 года до 14.00 часов по местному времени 11 декабря 2022 года | Граждане, обладающие активным избирательным правом |
|  | Обеспечение лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ, доступа в помещения для голосования  | Не менее чем за один час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии  |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона№ 222-ОЗ, пустых ящиков для голосования (соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Проведение голосования  | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования – 11декабря 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление участковыми избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ заверенной копии протокола об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссии |
|  | Определение результатов выборов по соответствующему многомандатному избирательному округу  | Не позднее 16 декабря 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по единому (муниципальному) избирательному округу  | Не позднее 19 декабря 2022 года  | ТИК г. Белогорск |
|  | Определение общих результатов выборов депутатов Белогорского СНД девятого созыва | Не позднее 19 декабря 2022 года  | ТИК г. Белогорск |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом  | После подписания протокола о результатах выборов по избирательному округу | ТИК г. Белогорск |
|  | Предоставление в ТИК г. Белогорск копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  | В пятидневный срокпосле извещения в ТИК г. Белогорск об определении результатов выборов | Кандидат, избранный депутатом Белогорского СНД |
|  | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по избирательному округу | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК г. Белогорск |
|  | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям "За" и "Против", данных о числе зарегистрированных избирателей, о числе избирателей, принявших участие в голосовании, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | Не позднее 20декабря 2022 года | ТИК г. Белогорск |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов Белогорского СНД | В течение двух месяцев со дня голосования | ТИК г. Белогорск |