Приложение

к распоряжению Администрации

г. Белогорск

19.02.2016 № 36р

План

мероприятий муниципального образования г. Белогорск по достижению показателя "доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме", установленного подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

- Контрольные показатели Плана мероприятий

| Наименование контрольного показателя | Целевые значения показателя |
| --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 |

- План мероприятий

по достижению показателя "доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме" к 2018 году – не менее 70 процентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Создание для граждан преимуществ получения региональных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 1.1 | Составление перечня муниципальных услуг (как подлежащих переводу в электронную форму, так и уже предоставляемых в электронной форме) из наиболее востребованных, подлежащих первоочередной оптимизации в части порядка их предоставления для целей повышения количества обращений за услугой в электронной форме | 01.03.2016 | Органы местного самоуправления (далее - ОМСУ), осуществляющие предоставление муниципальных услуг | Составление перечня муниципальных услуг, подлежащих оптимизации и размещение на официальном сайте г.Белогорск |  |
| 1.2 | Подготовка планов оптимизации предоставления муниципальных услуг в электронной форме в соответствии с перечнем, установленным пунктом 1.1 настоящего Плана мероприятий | 01.04.2016 | ОМСУ, осуществляющие предоставление муниципальных услуг | Согласование планов оптимизации по каждой муниципальной услуге |  |
| 1.2.1 | Проведение анализа административных регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг | 01.03.2016 | ОМСУ, осуществляющие предоставление муниципальных услуг | Подготовка (в случае необходимости) изменений в действующие административные регламенты |  |
| 1.2.2 | Проведение анализа фактического порядка предоставления услуг (состав документов, порядок действий заявителя, сроки прохождения административных процедур и необходимых действий и др.) | 01.03.2016 | ОМСУ, осуществляющие предоставление муниципальных услуг | Подготовка аналитических материалов для включения в план оптимизации по каждой муниципальной услуге |  |
| 1.2.3 | Определение направления оптимизации порядка предоставления муниципальных услуг (перевод взаимодействия заявителя и ОМСУ, осуществляющих предоставление муниципальных услуг в электронную форму, сокращение числа документов, предоставляемых заявителем, сокращение сроков предоставления муниципальной услуги) | 01.03.2016 | ОМСУ, осуществляющие предоставление муниципальных услуг | Составление паспорта муниципальной услуги в электронной форме |  |
| 1.3 | Расширение сети дополнительных пунктов приема граждан для регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) при открытии новых отделений многофункциональных центров (далее – МФЦ) | Постоянно | Управление информатизации | Открытие дополнительных пунктов приема граждан для регистрации в ЕСИА |  |
| 1.4 | Организация регистрации в ЕСИА муниципальных служащих ОМСУ, работников подведомственных ОМСУ муниципальных учреждений | 01.03.2016 | ОМСУ (отдел информационных технологий Администрации г.Белогорск) | Подтверждение учетных записей в ЕСИА муниципальных служащих ОМСУ, работников подведомственных ОМСУ муниципальных учреждений | При предоставлении отчета указать общее количество муниципальных служащих ОМСУ, работников подведомственных ОМСУ муниципальных учреждений и количество зарегистрированных в ЕСИА |
| 1.5 | Размещение методических рекомендаций по обеспечению перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме | 01.03.2016 | ОМСУ (отдел информационных технологий Администрации г.Белогорск) | Размещение информации на официальном сайте |  |
| 1.6 | Определение перечня контрольных индикаторов, позволяющих координировать и оценивать качество работы по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронной форме | 01.05.2016 | ОМСУ | Нормативный правовой акт ОМСУ |  |
| Информирование граждан о преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) |
| 2.1 | Создание на официальном сайте ОМСУ в сети Интернет, осуществляющих предоставление муниципальных услуг, и подведомственных им учреждений специального тематического раздела о предоставлении муниципальных услуг и размещение на нем и (или) на главной странице официального сайта в сети Интернет баннера-ссылки на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области (далее – ЕПГУ, РПГУ) | 01.03.2016 | ОМСУ (отдел информационных технологий Администрации г.Белогорск) | Создание разделов, размещение баннеров-ссылок на официальных сайтах в сети Интернет | При предоставлении отчета указать ссылку |
| 2.2 | Проведение опросов и размещение результатов опросов пользователей об удовлетворенности получением муниципальных услуг в электронной форме на официальных сайтах в сети Интернет ОМСУ, осуществляющие предоставление муниципальных услуг | Постоянно | ОМСУ, осуществляющие предоставление муниципальных услуг | Размещение результатов опросов | При предоставлении отчета указать ссылку |
| 2.3 | Размещение баннера-ссылки на ЕПГУ, РПГУ на официальных сайтах в сети Интернет ОМСУ, не осуществляющих предоставление муниципальных услуг | 01.03.2016 | ОМСУ | Размещение баннеров-ссылок на официальных сайтах в сети Интернет | При предоставлении отчета указать ссылку |
| 2.4 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок подготовки, предоставления и размещения информации о деятельности ОМСУ на официальном сайте в сети Интернет | 01.03.2016 | ОМСУ | Внесение изменений в нормативные правовые акты |  |
| Информирование граждан в помещениях органов местного самоуправления, многофункциональных центрах о преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме |
| 3.1 | Размещение в местах приема граждан, местах предоставления муниципальных услуг, помещениях подведомственных ОМСУ учреждений, осуществляющих предоставление муниципальных услуг, на информационных стендах и демопанелях плакатов и постеров, содержащих краткую информацию: о преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме и отличии от получения их традиционным способом; Перечни муниципальных услуг, доступных для получения в электронной форме; Схемы по регистрации и подтверждению личности при регистрации на ЕПГУ, РПГУ | 01.05.2016 | ОМСУ, осуществляющие предоставление муниципальных услуг | Размещение информационных материалов | При предоставлении отчетов указать количество мест, в которых размещены информационные материалы |
| 3.2 | Установление дополнительных квалификационных требований к профессиональным навыкам и знаниям должностных лиц ОМСУ осуществляющих предоставление муниципальных услуг, и работников МФЦ | 01.05.2016 | ОМСУ, осуществляющие предоставление муниципальных услуг | Внесение в должностные инструкции муниципальных служащих, работников МФЦ, осуществляющих прием и выдачу документов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, дополнительных квалификационных требований к профессиональным навыкам, знаниям | При предоставлении отчета указать количество должностных лиц (работников), предоставляющих муниципальные услуги и количество должностных инструкций в которые внесены дополнения |
| 3.3 | Обеспечение консультирования и информирования заявителей о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме и о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ОМСУ, осуществляющих предоставление муниципальных услуг | Постоянно | ОМСУ, осуществляющие предоставление муниципальных услуг | Проведение разъяснений (консультаций) с заявителями о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | При предоставлении отчета указать количество проведенных консультаций |
| 3.4 | Обеспечение размещения информационных материалов, видеороликов о возможности получении муниципальных услуг в электронной форме в средствах массовой информации и на официальных сайтах в сети Интернет | Постоянно | ОМСУ, осуществляющие предоставление муниципальных услуг | Размещение материалов, видеороликов в средствах массовой информации и на официальных сайтах в сети Интернет | При предоставлении отчета указать дату размещения, наименование средства массовой информации и ссылку на размещенную информацию в сети Интернет |
| Популяризация электронного формата получения государственных услуг в рамках просветительских и образовательных программ |
| 4.1 | Разработка информационных материалов для проведения просветительских мероприятий для граждан среднего и старшего возраста по популяризации получения муниципальных услуг в электронной форме | 01.03.2016 | ОМСУ | Разработка информационных материалов |  |
| 4.2 | Проведение образовательных и просветительских мероприятий для учащихся образовательных организаций области по популяризации получения муниципальных услуг в электронной форме | Постоянно | МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск» | Проведение мероприятий среди учащихся образовательных организаций г. Белогорск | При предоставлении отчета указать даты проведения мероприятий и количество участников |
| 4.3 | Проведение тематических занятий для граждан среднего и старшего возраста, ориентированных на обучение базовым умениям и навыкам пользования ЕПГУ, РПГУ | Постоянно | МКУ «Управление культуры Администрации г.Белогорск» | Проведение тематических занятий для граждан среднего и старшего возраста | При предоставлении отчета указать даты проведения мероприятий и количество участников |