Проект паспорта

муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего бизнеса и формирования благоприятного инвестиционного климата на территории г. Белогорск»

### Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Цыркунова Лариса Вячеславовна – заместитель Главы по экономике города Белогорск |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Петровская Ольга Анатольевна – начальник отдела экономического развития и инвестиций Администрации г. Белогорск |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015 – 2024 годы Этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата. 2. Увеличение к 2030 году численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в т.ч. самозанятых в два раза по сравнению с уровнем 2020 года. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (ты. руб.) | Этап I: 114 766,711 (113 216,755 (МСП), 1 549,956 (ТОР)) Этап II: 6 984,211 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Амурской области | Устойчивая и динамичная экономика/ Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» |

### Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал | ГП АО | возрастания | млн. руб. | 1263,4 | 2023 |  | 1400,0 |  | 1700,0 |  | 2000,0 |  | 2300,0 |  | 2600,0 |  | 2900,0 |  | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Отдел экономического развития и инвестиций Администрации г. Белогорск | Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата. | - |
| 2. | Увеличение к 2030 году численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в т.ч. самозанятых в два раза по сравнению с уровнем 2020 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. самозанятых, в расчете на 10 тыс. человек населения. | ГП АО ОМС | возрастания | единиц на 10 тысяч населения | 687,19 | 2023 |  | 688,56 |  | 689,25 |  | 689,94 |  | 690,63 |  | 691,32 |  | 691,32 |  | Постановление Правительства Амурской области от 16.01.2023 № 37 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Амурской области» | Отдел экономического развития и инвестиций Администрации г. Белогорск | - |  |

### План достижения показателей муниципальной

программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал | ГП АО | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400,0 |
| 2. | Увеличение к 2030 году численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в т.ч. самозанятых в два раза по сравнению с уровнем 2020 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. самозанятых в расчете на 10 тыс. человек населения. | ГП АО | единиц на 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688,56 |

### Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего бизнеса и формирования благоприятного инвестиционного климата на территории г. Белогорск» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проект города Белогорск «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (Цыркунова Лариса Вячеславовна - куратор) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию начальник отдела экономического развития и инвестиций Администрации г. Белогорск Петровская Ольга Анатольевна | Срок реализации (2025 – 2030 год) |  |  |  |  |
|  | Увеличение к 2030 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки / Оказание финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего бизнеса | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. самозанятых в расчете на 10 тыс. человек населения. |  |  |  |
| 1.2. | Проект города Белогорск «Формирование предложений для инвестиционной деятельности на территории города Белогорск» (Цыркунова Лариса Вячеславовна - куратор) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - начальник отдела экономического развития и инвестиций Администрации г. Белогорск Петровская Ольга Анатольевна | Срок реализации (2025 – 2030 год) |  |  |  |  |
|  | Наличие в открытом доступе актуализированной информации для предложения инвесторам / информирование делового сообщества об инвестиционных возможностях города | Повышение информированности потенциальных инвесторов, увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов |  | Объем инвестиций в основной капитал |  |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Популяризация предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию начальник отдела экономического развития и инвестиций Администрации г. Белогорск Петровская Ольга Анатольевна | Срок реализации (2025 – 2030 год) |  |  |  |  |
|  | Обеспечение информационно-консультационного сопровождения | Увеличение заинтересованности в создании собственного бизнеса |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. самозанятых в расчете на 10 тыс. человек населения |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - начальник отдела экономического развития и инвестиций Администрации г. Белогорск Петровская Ольга Анатольевна | Срок реализации (2025 – 2030 год) |  |  |  |  |
|  | Увеличение инвестиционной активности на территории г. Белогорск на 40% к 2030 году по отношению к базисному году/повышение инвестиционной привлекательности города Белогорск | Рост экономических показателей |  |  | Объем инвестиций в основной капитал |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Мониторинг деятельности резидентов ТОР в городе Белогорск» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - начальник отдела экономического развития и инвестиций Администрации г. Белогорск Петровская Ольга Анатольевна | Срок реализации (2025 – 2030 год) |  |  |  |  |
|  | Своевременное решение проблемных вопросов | Наличие актуальной, достоверной информации | Объем инвестиций в основной капитал |  |  |  |

### Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения 27 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 6 984,211 | 2655,895 | 1114,105 | 1114,211 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 2 930,000 | 1953,100 | 488,400 | 488,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 4054,211 | 702,795 | 625,705 | 625,711 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект города Белогорск «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 3384,211 | 2055,895 | 514,105 | 514,211 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 2930,000 | 1953,100 | 488,400 | 488,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 454,210 | 102,795 | 25,705 | 25,711 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Популяризация предпринимательской деятельности» (всего), в том числе: | 600,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 600,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР» (всего), в том числе: | 3 000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 3 000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |