Проект паспорта

муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения г. Белогорск»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Дьяченко Михаил Валерьевич |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Нарис Юлия Владимировна– заместитель начальника МКУ «Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы города Белогорск» |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015-2024 Этап II: 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории на уровне 100% к 2030 году за счет эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2015-2024 – 157 521,902 тыс. руб. 2025-2030 – 143 695,574 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Амурской области | Комфортная и безопасная среда для жизни/ показатель «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве»/цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы»/ показатель «Формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита»/ государственные программы Амурской области «Охрана окружающей среды в Амурской области», «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Амурской области». |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Обеспечение комплексной безопасности населения и территории на уровне 100% к 2030 году за счет эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост количества камер видеонаблюдения в рамках внедрения АПК «Безопасный город» по отношению к базисному году | ГП АО | Возрастающий | Процент | 1127 | 2023 | - | - | 8,1 | 16,1 | 24,2 | 32,3 | Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 797 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Амурской области» | МКУ «Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы города Белогорск» | Формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита | - |
| 2. | Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты и берегоукрепления реки Томь на 5 км к 2030 году | ГП АО | Возрастающий | Процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 805 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Охрана окружающей среды в Амурской области» | МКУ «Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы города Белогорск» | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 3. | Выполнение мероприятий Плана основных мероприятий города Белогорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | ОМС | Возрастающий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МКУ «Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы города Белогорск» | - | - |

### 3. План достижения показателей муниципальной

программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории на уровне 100% к 2030 году за счет эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост количества камер видеонаблюдения в рамках внедрения АПК «Безопасный город» по отношению к базисному году | ГП АО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты и берегоукрепления реки Томь на 5 км к 2030 году | ГП АО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.3. | Выполнение мероприятий Плана основных мероприятий города Белогорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | ОМС | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проект города Белогорск «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Дьяченко Михаил Валерьевич - куратор |  |  |
|  | МКУ «Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы города Белогорск», (Нарис Юлия Владимировна, руководитель проекта) | 2025-2030 |  |
| 1.1. | Увеличение количества выявленных (зафиксированных) с использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений/ Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Увеличение роста раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах | Прирост количества камер видеонаблюдения в рамках внедрения АПК «Безопасный город» по отношению к базисному году |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественной безопасности, в том числе профилактика терроризма, экстремизма и наркомании» Дьяченко Михаил Валерьевич - куратор |  |  |
|  | МКУ «Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы города Белогорск», (Нарис Юлия Владимировна, руководитель КПМ) | 2025-2030 |  |
| 2.1. | Обеспечение общественной безопасности, в том числе профилактика терроризма, экстремизма и наркомании | Повышение уровня общественной безопасности | Выполнение мероприятий Плана основных мероприятий города Белогорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 3. | Проект города Белогорск «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод» Дьяченко Михаил Валерьевич - куратор |  |  |
|  | МКУ «Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы города Белогорск», (Нарис Юлия Владимировна, руководитель проекта) | 2025-2030 |  |
| 3.1. | Обеспечение защиты населения от наводнений и иных негативных воздействий вод на уровне 100 % до 2030 года в границах берегоукрепления/Обеспечение безопасности населения от негативного воздействия вод | Повышение уровня защиты территории г. Белогорск от наводнений и негативного воздействия вод р. Томь | Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты и берегоукрепления реки Томь на 5 км к 2030 году |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности в границах муниципального образования» Дьяченко Михаил Валерьевич - куратор |  |  |
|  | МКУ «Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы города Белогорск», (Нарис Юлия Владимировна, руководитель КПМ) | 2025-2030 |  |
| 4.1. | Реализация мероприятий противопожарной пропаганды | Повышение уровня грамотности граждан в сфере пожарной безопасности с целью снижения количества пожаров различного характера и гибели людей | Выполнение мероприятий Плана основных мероприятий города Белогорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» Дьяченко Михаил Валерьевич |  |  |
|  | МКУ «Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы города Белогорск», (Нарис Юлия Владимировна, руководитель КПМ) | 2025-2030 |  |
| 5.1. | Реализация мероприятий, направленных на безопасность людей на водных объектах | Повышение уровня грамотности граждан в сфере безопасности людей на водных объектах с целью снижения гибели людей | Выполнение мероприятий Плана основных мероприятий города Белогорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» Дьяченко Михаил Валерьевич |  |  |
|  | МКУ «Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы города Белогорск», (Нарис Юлия Владимировна, руководитель КПМ) | 2025-2030 |  |
| 6.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Обеспечена деятельность МКУ «Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и единой дежурно-диспетчерской службы города Белогорск» | Прирост количества камер видеонаблюдения в рамках внедрения АПК «Безопасный город» по отношению к базисному году. Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты и берегоукрепления реки Томь на 5 км к 2030 году Выполнение мероприятий Плана основных мероприятий города Белогорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 143 695,574 | 23 609,789 | 24 017,157 | 24 017,157 | 24 017,157 | 24 017,157 | 24 017,157 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 143 695,574 | 23 609,789 | 24 017,157 | 24 017,157 | 24 017,157 | 24 017,157 | 24 017,157 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности в границах муниципального образования» | 3 000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 3 000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 3 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 3 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественной безопасности, в том числе профилактика терроризма, экстремизма и наркомании» | 4 950,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 4 950,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 132 145,574 | 21 684,789 | 22 092,157 | 22 092,157 | 22 092,157 | 22 092,157 | 22 092,157 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 132 145,574 | 21 684,789 | 22 092,157 | 22 092,157 | 22 092,157 | 22 092,157 | 22 092,157 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |