Проект паспорта

муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск»

2.1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Шапран Анна Ивановна |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Чубыкина Анастасия Николаевна |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015-2024 Этап II: 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Улучшение жилищных условий не менее 18 семей к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2015-2024 – 2 483 796,835 тыс. руб. 2025-2030 – 130 062,385 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Амурской области | Комфортная и безопасная среда для жизни / показатель: «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году»/ государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области». |

### 2.2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Улучшение жилищных условий не менее 18 семей к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями | «ОМС» | Возрастающий | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ МКУ «Комитет жилищных отношений Администрации города Белогорск» «Об утверждении перечня и методики расчета значений показателей муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск» и ее структурных элементов» | МКУ «Комитет жилищных отношений Администрации города Белогорск» | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | - |

### 2.3. План достижения показателей муниципальной

программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение жилищных условий не менее 18 семей к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями | ОМС | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

### 2.4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проект города Белогорск «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Шапран Анна Ивановна – куратор проекта |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищных отношений Администрации города Белогорск», (Чубыкина Анастасия Николаевна, руководитель проекта) | 2025-2030 |  |
| 1.1. | Решение жилищных проблем отдельных категорий граждан/ Количество семей (лиц) отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | Улучшены жилищные условия граждан | Доля граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищных отношений Администрации города Белогорск», (Чубыкина Анастасия Николаевна, руководитель комплекса процессных мероприятий) | 2025-2030 |  |
| 2.1. | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Улучшены жилищные условия граждан за счет проведения текущего или капитального ремонта жилых помещений детей-сирот и исполнения полномочий по предоставлению им жилых помещений | Доля граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищных отношений Администрации города Белогорск», (Чубыкина Анастасия Николаевна, руководитель комплекса процессных мероприятий) | 2025-2030 |  |
| 3.1. | Осуществление сопутствующих мероприятий, связанных с переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Обеспечен учет аварийного жилищного фонда | Доля граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями |

### 2.5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 130 062,385 | 33 554,358 | 33 852,183 | 18 067,036 | 14 862,936 | 14 862,936 | 14 862,936 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 55 317,700 | 33 272,800 | 18 840,800 | 3 204,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 74 744,685 | 281,558 | 15 011,383 | 14 862,936 | 14 862,936 | 14 862,936 | 14 862,936 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект города Белогорск «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 40 956,705 | 18 877,958 | 18 893,747 | 3 185,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 40 660,600 | 18 730,300 | 18 745,300 | 3 185,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 296,105 | 147,658 | 148,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» » (всего), в том числе: | 210,100 | 95,500 | 95,500 | 19,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 210,100 | 95,500 | 95,500 | 19,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» » (всего), в том числе: | 803,400 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 133,900 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 803,400 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 133,900 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» (всего), в том числе: | 88 092,180 | 14 447,000 | 14 729,036 | 14 729,036 | 14 729,036 | 14 729,036 | 14 729,036 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 88 092,180 | 14 447,000 | 14 729,036 | 14 729,036 | 14 729,036 | 14 729,036 | 14 729,036 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |