Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за 2016 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Белогорска от 04.08.2014 № 1344 (в ред. от 16.05.2016 № 565), в 2016 году на территории города Белогорска осуществлялась реализация 17 муниципальных программ.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2016 году составил 1 924 млн. рублей или  96% от общего объема бюджетных ассигнований местного бюджета на 2016 год. В том числе:

- из средств местного бюджета 661,6 млн. руб.;

- из средств областного бюджета 723,4 млн. руб.;

- из средств федерального бюджета 538,7 млн. руб.

Исполнение плановых назначений за 2016 год составило порядка 80 % (1 533 млн. руб.), в т.ч. из средств федерального бюджета 35% (191 млн. руб.), областного бюджета 98 % (712 млн. руб.), из средств местного бюджета 95 % (630 млн. руб.).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ,  действующих в 2016 году на территории муниципального образования г. Белогорск была проведена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации г. Белогорск от 29.05.2014 № 900 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности».

Проводилась оценка на основании информации о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов мероприятий, информации о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за январь-декабрь 2016 года, представленной координаторами муниципальных программ с применением балльного метода оценки на основании Системы критериев оценки.

По итогам проведенной оценки из 17 муниципальных программ 15 программ признаны «Эффективными», 2 программы «Умеренно эффективными».

Муниципальная программа

«Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – Администрация города Белогорск.

Плановый объем финансирования в 2016 году - 10 414, 8 тыс. руб. (в том числе: из средств федерального бюджета - 9 232, 9 тыс. руб., областного бюджета 485,9 тыс. руб., местного бюджета 696 тыс. руб.).

Фактически профинансировано в 2016 году 10 414,8 тыс. руб. (100 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия по оказанию информационно-консультационных услуг, проведен обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывалась финансовая поддержка по 5-ти направлениям. В 2016 году была поддержана реализация 38 предпринимательский проектов.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100%.

Программа признана «Эффективной» и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы»

Координатор и исполнитель программы - Администрация города Белогорск.

Плановый объем финансирования на 2016 год – 362,4 тыс. руб. (в том числе: из средств федерального бюджета – 212,4  тыс. руб., местного бюджета 150 тыс. руб.).

Фактически профинансировано в 2015 году – 362,4 тыс. руб. (100%).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по организации проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году;

- по регистрации личных подсобных хозяйств,  предоставлению услуги по выдаче выписок из похозяйственных книг;

- по оказанию консультационной, финансовой поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (КРС, свиньи, пчелы).

Субсидии были предоставлены 26 хозяйствующим субъектам.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной» и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения города Белогорска

на 2015-2020 годы»

Координатор программы - Администрация г. Белогорск.

Участники - Администрация г. Белогорск и МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Плановый объем средств – 1 052 тыс. руб. (из средств областного бюджета 276 тыс. руб., местного бюджета – 776 тыс. руб.).

Фактически профинансировано – 1 047 тыс. руб. (99,5 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по обеспечению функционирования добровольных народных дружин, развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (установлена система видеонаблюдения на 3-х перекрестках улиц города);

- по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения (проведены мероприятия, направленные на антинаркотическую пропаганду и популяризацию здорового образа жизни, уничтожение наркосодержащих растений).

В результате реализации программных мероприятий удалось достичь снижения общего количества преступлений на 19,9 %.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной» и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов

к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск

на 2015-2020 годы»

Координатор программы – МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск».

Участники программы – МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск», МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск», МКУ «Управление физической культуры и спорта Администрации г. Белогорск».

Плановый объем финансирования на 2016 год – 5 875,9 тыс. руб. (из средств федерального бюджета 3 985,8 тыс. руб., областного бюджета 803,8 тыс. руб., местного бюджета 1 086,3 тыс. руб.).

Фактически профинансировано в 2016 году - 5 875,9  тыс. руб. (100 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия по организации безбарьерной среды для всех категорий инвалидов:

- на объектах культуры: приобретены информационный терминал и извещатель оповещения персонала; проведены работы по адаптации входной зоны музея, общественного туалета в городском парке;

- на объектах спорта: приобретены информационный терминал и спортивные тренажеры для инвалидов;

- на объектах образования: произведен комплекс работ по созданию универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов (адаптация входных групп, санузлов, лестничных пролетов, путей следования к зданиям; приобретено оборудование для инклюзивного образования);

- оборудовано пандусом здание Управления социальной защиты населения по г. Белогорск и Белогорскому району.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной» рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск  на 2015 - 2020 годы»

Координатор программы – МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Участник – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорска».

Плановый объем финансирования на 2016 год – 12 162,5 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 11 855,8 тыс. руб. (97 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального образования (осуществлялась трансляция видеороликов на противопожарную тематику, круглосуточное патрулирование зеленых зон силами дежурной смены ПСГ, проведены работы по обновлению минерализованных полос вокруг с. Низинное и района «Зеленый городок», проводились контролируемые отжиги сухой травы, проведены работы по очистке полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, на территориях, наиболее подверженных возникновению природных пожаров установлены пожарные емкости и другие профилактические мероприятия);

- по обеспечению безопасности людей на водных объектах (трансляция видеороликов по мерам безопасности людей на водных объектах, создание условий для отдыха населения в местах, пользующихся наибольшей популярностью (оборудование мест массового отдыха спасательными постами, организовано дежурство медработников, очистка прибрежной зоны, обследование дна реки и другие мероприятия));

- по оповещению населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях (осуществлялось поддержание в постоянной готовности системы оповещения в городе, ежеквартальные проверки системы и другие мероприятия).

Проведены профилактические мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы»

Координатор программы  – МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск».

Участники – МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск», Администрация города Белогорск, МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск».

Плановый объем финансирования на 2016 год – 54 192,8 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 48 482,8 тыс. руб. (89 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по подготовке мест для проведения спортивных мероприятий и занятий физической культурой и спортом (работы по подготовке поля к футбольным матчам, уборка стадионов, заливка катков, текущие ремонты и благоустройство территории стадионов). Устройство новых хоккейных коробок, частичный ремонт существующих. Пополнение материально-технической базы (спортивный инвентарь для проведения различных видов спортивных игр);

- по проведению более 300 спортивных мероприятий с учетом поддержки детско-юношеского спорта с охватом участников более 19 тыс. человек.

Продолжено строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова. Отсутствие финансовой поддержки из средств вышестоящих бюджетов затягивает срок сдачи объекта. С 2014 года строительство объекта осуществляется только за счет средств местного бюджета;

Выполнены все запланированные мероприятия. Плановые значения достигнуты. По таким показателям как: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе и граждане с ограниченными физическими возможностями; доля населения, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов и другим плановые значения превышены.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск

на 2015 - 2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск».

Плановый объем финансирования на 2016 год – 108 204 тыс. руб. (из средств областного бюджета – 25 000 тыс. руб., местного бюджета – 83 204 тыс.руб.,).

Фактически профинансировано – 103 901 тыс. руб. (96 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по ремонту памятников истории и культуры;

- по созданию условий для сохранения библиотечных и музейных фондов;

- по ремонту учреждений культуры;

- по совершенствованию материально-технической базы, в том числе пополнение книжных фондов и аудиокниг, подписка на периодические издания, пошив сценических костюмов, развитие народных промыслов и другие;

- по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, обеспечению участия в Международных, Всероссийских и областных конкурсах, фестивалях и олимпиадах.

В рамках муниципальной программы был построен Центр культурного развития имени Валерия Приемыхова.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы»

Координатор программы - МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск».

Участники - МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск», МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск», МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск».

Плановый объем финансирования в 2016 году – 627 181,2 тыс. руб. (из средств областного бюджета – 393 993,9 тыс. руб., местного бюджета – 233 187,3 тыс. руб.).

Фактически профинансировано в 2016 году – 622 071,2 тыс. руб. (99 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по организации и проведению конкурса профессионального мастерства, августовской практической конференции (400 участников), городского праздника «День учителя»;

- по выявлению и поддержки одаренных детей (выплачены именные стипендии Главы города 20-ти одаренным детям);

- по организации подвоза учащихся из отдаленных районов города;

- по ремонту образовательных организаций города и проведению обследования на аварийность здания МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» по ул. Садовой с учетом соблюдения требований противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм (замена оконных блоков в спортивных залах трех школ города и двух детских садах, электропроводки и светильников в детском саду, сантехнической системы здания детского сада, приобретены противодымные двери в школу города);

- осуществлены компенсационные выплаты части родительской платы;

- произведена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (1129 детям работающих граждан предоставлена возможность отдыха);

- оказана поддержка детям, оставшимся без попечения родителей и переданным на воспитание в семью и приемным родителям;

- по привлечению молодежных общественных организаций (Спартакиада допризывной молодежи, конкурс «Безопасное колесо», брейн-ринг и игра «Зарница»,  молодежный форум «Растем. Шимановск-2016», соревнования, посвященные Дню героя); популяризации научной деятельности в молодежной среде (региональная олимпиада школьников, автомоделизм, конкурс «Живая классика», областные соревнования «Школа безопасности», конкурс литературно-музыкальных композиций, конкурс «Золотые руки», Всероссийский конкурс сочинений, научно-практическая конференция по исследовательской работе, конкурс юных чтецов и другие);

- по реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», по всем критериям программе присвоен высший балл, рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы»

Координатор – МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск». Участники - МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск», Администрация г. Белогорск.

Плановый объем средств на 2016 год – 3 711,3 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 3 332,3 тыс. руб. (90%).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по оказанию льготных услуг в банях, по транспортному обслуживанию, социальному такси  гражданам отдельных категорий;

- выплаты почетным гражданам города; семьям, в которых одновременно родилось двое детей;

- по оказанию адресной помощи 122 детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в зоне риска (частичная оплата стоимости путевок в пришкольные и загородные летние оздоровительные лагеря).

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Плановый объем средств на 2016 год – 83 868,4 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 79 993,9 тыс. руб. (95%).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по увеличению доли освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети;

- по содержанию дорог местного значения;

- по содержанию мест захоронения;

- по организации озеленения;

- по благоустройству дворовых территорий (выполнены работы по обустройству 3 детских площадок травмобезопасным покрытием, 11 детских площадок малыми архитектурными формами, установлено 2753 почтовых ящиков);

- по обеспечению функционирования системы наружного освещения.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Плановый объем средств на 2016 год – 150 831,4 тыс. руб. (из средств областного бюджета – 104 857,2 тыс. руб., местного бюджета – 45 974,2 тыс. руб.).

Фактически профинансировано – 141 173,8 тыс. руб. (94%).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по улучшению состояния дорожной сети (отремонтировано 88406,9 кв.м. автомобильных дорого, 6107,29 кв. м. пешеходных тротуаров);

- по обеспечению безопасности дорожного движения (выполнены работы по устройству пешеходных ограждений вблизи образовательных учреждений (950 м), установлены дорожные знаки для нужд муниципального образования (89 шт.), обеспечение функционирования светофоров; проведены профилактические мероприятия (конкурсы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, трансляция видеороликов, изготовление баннеров, плакатов, листовок по безопасности дорожного движения);

- по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания населения.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы»

Координатор программы  - МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск». Участники – МБУ «Единая диспетчерская служба», МБУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления».

Плановый объем средств на 2016 год – 47 361,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 45 748,8 тыс. руб. (97 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по обеспечению бесперебойного функционирования органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100%.

Муниципальная программа признана «Умеренно эффективной» и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и качественным жильем  населения г. Белогорск на 2015 - 2020 годы»

Координатор программы - МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск». Участники - МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск».

Плановый объем средств на 2016 год – 697 881,1 тыс. руб. (из средств федерального бюджета – 525 253,4 тыс. руб., областного бюджета – 169 665,8 тыс. руб., местного бюджета – 2 962 тыс. руб.).

Фактически профинансировано – 339 166,4 тыс. руб. (49 %, в т.ч.: из средств местного бюджета профинансировано на 92 %, из средств областного бюджета на 94 %, из средств федерального бюджета на 34 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по обследованию, оценке и приемке жилья;

- по обеспечению жильем молодых семей (выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого дома);

- по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приобретению 19 жилых помещений);

- по обеспечению жилыми помещениями граждан в рамках переселения из аварийного жилого фонда (приобретено 18503,05 кв. м., переселено 1165 человек).

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной» и рекомендована для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск

на 2015 - 2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Плановый объем средств на 2016 год – 59 721,5 тыс. руб. (из средств областного бюджета – 28351,4 тыс. руб., местного бюджета – 31 370,1 тыс. руб.).

Фактически профинансировано – 58 616,9 тыс. руб. (98 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (реконструкция перехода трубопроводов тепловой сети и водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск - Низина, установлена станция обезжелезивания в микрорайоне «Транспортный», произведена модернизация котельной «Районная» и ремонт инженерных сетей, выполнены работы по изготовлению техплана и топосъемки по сетям водопровода и канализации 125 квартала, исполнены работы по бурению скважины, произведена актуализация схемы теплоснабжения МО г. Белогорск, выполнены инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания по объекту «Водоотведение сточных вод с ул. Куйбышева г. Белогорск», проведены работы по дезинфекции 2-х общественных шахтных колодцев, приобретено 100 канализационных люков);

- по ремонту муниципального жилищного фонда, сетей электроснабжения, установка индивидуальных приборов учета водоснабжения в муниципальном жилом фонде.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 97 %, в связи с неисполнением Фондом капитального ремонта региональной программы (снижение физического износа многоквартирных домов не достигнуто до запланированных показателей).

Муниципальная программа признана «Умеренно эффективной», рекомендована для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 годы»

Координатор программы – МКУ «Финансовое управление Администрации г. Белогорск».

Участники - МКУ «Финансовое управление Администрации г. Белогорск», МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», Администрация г. Белогорск.

Плановый объем средств на 2016 год – 42 586,1 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 42 482,1 тыс. руб. (99,8 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по обеспечению возможностью работы в автоматизированных системах планирования местного бюджета;

- по реализации Плана контрольных мероприятий, запланированных на  2016 год;

- по обеспечению своевременного предоставления бюджетной отчетности в вышестоящие и представительные органы власти;

- по недопущению превышения объема муниципального долга на уровне, не превышающем утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- по недопущению доли просроченных долговых обязательств местного бюджета к общему объему полученных кредитных ресурсов.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100 %.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендована для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск».

Плановый объем средств на 2016 год – 17 956 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 17 897 тыс. руб. (99,7 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по осуществлению учета, оценки муниципального имущества (изготовление технических паспортов с постановкой на кадастровый учет, проведение оценки муниципального имущества и земельных участков);

- вовлечения в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования г. Белогорск (межевание земельных участков);

- по обеспечению поступлений в бюджет средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков;

- по организации и проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и других прав в отношении муниципального имущества;

- по обеспечению охраны муниципального имущества, защиты имущественных интересов и другие мероприятия, связанные с распоряжением муниципальным имуществом.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100 %.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендована для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Создание условий для развития территории опережающего социально-экономического развития «Белогорск» на 2016-2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – Администрация г. Белогорск.

Плановый объем средств на 2016 год – 0,4 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 0,399 тыс. руб. (99,7 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по продвижению территории опережающего социально-экономического развития «Белогорск» в информационном пространстве (размещение рекламных материалов на проекте Яндекс.Директ, изготовление буклетов на 5 языках, принято участие во Втором Восточно-экономическом форуме) и другие мероприятия, направленные на рост инвестиционной активности на территории города.

Выполнены все запланированные мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100 %.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендована для дальнейшей реализации.

Информация о финансовом обеспечении муниципальных программ в разрезе подпрограмм и мероприятий, а также  сводная ведомость оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год представлена в сводном годовом отчете.